|  |
| --- |
|  |

Форма № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ  Директор ГАПОУ «ТПТ»  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** */*Волохин А.Н./  *подпись*  19 января 2021 г.  М.П. |

**План-график реализации проекта на срок предоставления гранта в форме субсидии (2021 г.)**

Наименование образовательной организации: государственное автономное профессиональное образовательное учреждения «Ташлинский политехнический техникум» с. Ташла Оренбургской области

Наименование субъекта Российской Федерации: Оренбургская область

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование групп мероприятий и мероприятия | | Подтверждающие  документы: №, дата,  наименование, краткая аннотация | Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения | Сроки выполнения |
| **Мастерская № 1: по компетенции Агрономия** | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | |
| 1.1.1. | | Расходные материалы, необходимые для выполнения заданий по модулям (всего 30 наименований) | Счет-фактура УТ-613 от 6.12.2021  ПП № 778895 от 13.12.2021  Договор № 901/2021 от 01.12.2021  (Химические реактивы) | Закупленные материалы соответствуют инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 6.12.2021 |
| 1.1.2. | | Микроскоп электронный | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Микроскоп электронный Биолаб 5 Т | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.1.3. | | Метрическая пурка литровая | Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 694131 от 10.11.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.08.2021 |
| 1.1.4. | | Лабораторная мельница | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Лабораторная мельница ЛЗМ-1 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.1.5. | | Тестомесилка лабораторная | Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 694131 от 10.11.2021  Тестомесилка лабораторная У1-ЕТК | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.08.2021 |
| 1.1.6. | | Иономер лабораторный в комплекте с электродами | Накладная № 55 от 07.10.2021  Договор № 32110435103  Иономер лабораторный в комплекте с электродами И-160 МИ | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 07.10.2021 |
| 1.1.7. | | pH-метр лабораторный | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  pH-метр лабораторный pH-150 МИ | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.1.8. | | Весы лабораторные | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Весы лабораторные BK-3000.1 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.1.9. | | Видеокамера экшн | Накладная №128 от 09.08.2021, Договор № 32110435115 от 02.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | Не указано |
| 1.1.10. | | Планшетный компьютер | Накладная № 155 от 05.05.2021, ПП № 263154 от 14.05.2021  Договор № 32110187204 от 04.05.2021  Планшет Samsung Galaxy Tab A7 10.4 (2020) LTE SM-T505N Gray 32 Gb | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.11. | | Стол лабораторный | Счет-фактура № ИП-60801 от 06.08.2021  ПП № 478377 от 16.08.2021  Договор № 32110387731 от 19.07.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 06.08.2021 |
| 1.1.12. | | Стул | Накладная PH1-001553 от 23.08.2021 ПП № 503810 от 27.08.2021 Договор № 3247847 от 23.08.2021  Стул лабораторный М92-101 ( 6 штук) | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 17.08.2021 |
| 1.1.13. | | Химическая посуда, приспособления и инвентарь (всего 22 наименования) | Счет-фактура № УТ – 418 от 31.08.2021 ПП № 531410 от 06.09.2021 Договор № 32110499078 от 31.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 10.09.2021 |
| 1.1.14. | | Садовый инструмент и приспособления (всего 9 наименований) | Счет-фактура № УТ – 418 от 31.08.2021 ПП № 531410 от 06.09.2021 Договор № 32110499078 от 31.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. |  |
| 1.2 | | Закупка учебно-производственного оборудования | | | |
| 1.2.1 | | Комплект мебели (стол-12шт, стол переговорный-2шт, стул-20шт, вешалка-2шт) | Накладная PH1-001553 от 23.08.2021 ПП № 503810 от 27.08.2021 Договор № 3247847 от 23.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 23.08.2021 |
| 1.2.2 | | Ноутбук | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.3 | | Многофункциональное устройство | Накладная №197 от 09.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.4 | | Мультимедийное оборудование (проектор, экран) | Накладная № 199 от 09.08.2021  ПП № 478379 от 16.08.2021  Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.5 | | Щуп мешочный | Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 694131 от 10.11.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.08.2021 |
| 1.2.6 | | Доска разборная для зерна | Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 694131 от 10.11.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.08.2021 |
| 1.2.7 | | Весы электронные | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Накладная № 55 от 07.10.2021  Договор № 32110435103  Весы электронные NV - 662 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.2.8 | | Пломбиратор и пломбы | Накладная № 60 от 28.10.2021, Договор № 32110435103 От 05.08.2021 ПП № 701744 от 12.11.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 28.10.2021 |
| 1.2.9 | | Автоматический счетчик семян | Накладная № 55 от 07.10.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 660581 от 27.10.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 07.10.2021 |
| 1.2.10 | | Лупа | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Лупа ЛЗ-П-4.5 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.2.11 | | Коробки из оцинкованного металла для хранения образцов зерна 3,5 л | Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 694131 от 10.11.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.08.2021 |
| 1.2.12 | | Пластиковые контейнеры для отобранных образцов зерна 1/2 л | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.2.13 | | Омыватель клейковины | Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103 от 05.08.2021  ПП № 694131 от 10.11.2021  Омыватель клейковины У1-МОК-1МТ | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.08.2021 |
| 1.2.14 | | Устройство для формирования клейковины | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Устройство для формирования клейковины ПФК | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.2.15 | | Измеритель деформации клейковины | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021  Накладная № 49 от 26.08.2021  Договор № 32110435103  ПП № 694131 от 10.11.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.2.16 | | Комплект сит СП для почвы | Накладная № 50 от 02.09.2021  ПП № 660580 от 27.10.2021 Договор № 32110435106 от 05.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 02.09.2021 |
| 1.3. | | Закупка программного и методического обеспечения | | | |
| 1.3.1 | | Электронный учебно-методический комплекс «Основы агрономии» | Лицензионный договор № 054/СЭО 3,0-21 от 23.03.2021 года | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке | 01.04.2021 |
| 1.4. | | Модернизация / ремонт | | | |
| 1.4.1 | | Ремонт помещения |  | Выполнен в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.2 | | Подведение коммуникаций |  | Выполнено в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.3 | | Брендирование | Письмо ФГБОУ ДПО ИРПО № 1829 от 15.06.2021 года о согласовании дизайн - проекта | Брендирование выполнено в соответствии с дизайн - проектом | 20.08.2021 |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных учебников, дистанционных курсов, оболочек и других дистанционных ресурсов. | |  |  |  |
| 2.2. | Оплата хостинга официального сайта для ДО и распространения опыта. | |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. | | | | | |
| 3.1. | Разработка и закупка электронных образовательных ресурсов, тестов и программ для оценки качества подготовки обучающихся. | |  |  |  |
| 3.2. | Оплата заработной платы экспертам для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям. | |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. | | | | | |
| 4.1. | Разработка новых программ профессионального обучения, аккредитация и лицензирование новых профессий и специальностей. | | Разработаны новые программы ПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). | | | | | |
| 5.1. | Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения | | Разработаны новые программы ДПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской | | Скрипко Людмила Николаевна – свидетельство № 0000012524 от 03.09.2020 года  Мамотенко Людмила Николаевна – свидетельство № 0000095296 от 13.10.2021 года | Показатель достигнут | 13.10.2021 |
| 6.2. | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | Скрипко Людмила Николаевна – свидетельство № 0000012524 от 03.09.2020 года  Мамотенко Людмила Николаевна – свидетельство № 0000095296 от 13.10.2021 года | Показатель достигнут | 13.10.2021 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мастерская № 1: по компетенции Сельскохозяйственные биотехнологии** | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | |
| 1.1.1. | | Микроскоп | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021  Микроскоп МС-3-ZOOM LED | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.1.2. | | рН метр | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021  рН метр pH-150МИ | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.1.3. | | Весы аналитические | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.1.4. | | Лабораторные весы | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021  Лабораторные весы M-ER 122 ACF JR -300/01 LCD | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.1.5. | | Плитка двухкомфорочная | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021  Плитка двухкомфорочная IRIT IR-8008 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.1.6. | | Холодильник | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.1.7. | | Вешалка для одежды |  | Данная позиция приобретена в пункте 1.2.1 |  |
| 1.1.8. | | Комплект приспособлений и инвентаря для выполнения опытов (всего 18 наименований) | Счет-фактура № УТ – 418 от 31.08.2021  ПП № 531410 от 06.09.2021 Договор № 32110499078 от 31.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 31.08.2021 |
| 1.1.9. | | Расходные материалы и инвентарь необходимые для выполнения заданий по модулям | Счет-фактура УТ-613 от 6.12.2021  ПП № 778895 от 13.12.2021  Договор № 901/2021 от 01.12.2021  (Химические реактивы) | Закупленные материалы соответствуют инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 6.12.2021 |
| 1.1.10 | | Химическая посуда, приспособления и инвентарь, химические препараты и реактивы (всего 88 наименований) | Накладная № 16 от 10.09.2021  ПП № 563977 от 20,09,2021 Договор № 32110566654 от 07.09.2021  Счет-фактура УТ-613 от 6.12.2021  ПП № 778895 от 13.12.2021  Договор № 901/2021 от 01.12.2021  (Химические реактивы) | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 10.09.2021 |
| 1.2 | | Закупка учебно-производственного оборудования | | | |
| 1.2.1 | | Комплект мебели (стол-16шт, стул-24шт, вешалка-2шт, шкаф-локер-5шт, шкаф для документов-2шт, шкаф для реактивов и посуды-1шт, мойка-1шт) | Накладная PH1-001553 от 23.08.2021 ПП № 503810 от 27.08.2021 Договор № 3247847 от 23.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 23.08.2021 |
| 1.2.2 | | Ноутбук | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.3 | | Многофункциональное устройство | Накладная №197 от 09.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.4 | | Мультимедийное оборудование (проектор, экран) | Накладная № 199 от 09.08.2021  ПП № 478379 от 16.08.2021  Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.5 | | Комплект комплектующих для офисной техники (компьютерная мышь, сетевой фильтр, кабель, микрофон, акустическая система) | Накладная №197 от 09.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.6 | | Бокс (шкаф) ламинарный | Счет-фактура № ИП -151101 от 15.11.2021  ПП 3 755822 от 02.12.2021  Договор № 32110387314 от 28.07.2021  Бокс абактериальной воздушной среды для работ с посевами бактериологических культур, не представляющих угрозы для здоровья оператора | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 15.11.2021 |
| 1.2.7 | | Мешалка магнитная | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.2.8 | | Пенал для стерилизации | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.2.9 | | Стол медицинский инструментальный | ИП № 170801 от 17.08.2021  ПП № 487778 от 20.08.2021 Договор № 32110387731 от 19.07.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 17.08.2021 |
| 1.2.10 | | Лабораторный стол | ИП-270701 от 27.07.2021  ПП № 478375 от 16.08.2021 Договор № 32110387731 от 19.07.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.07.2021 |
| 1.2.11 | | Стул лабораторный | Накладная PH1-001553 от 23.08.2021 ПП № 503810 от 27.08.2021 Договор № 3247847 от 23.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 17.08.2021 |
| 1.2.12 | | Шкаф для химических реактивов и лабораторной посуды | ИП-270701 от 27.07.2021  ПП № 478375 от 16.08.2021 Договор № 32110387731 от 19.07.2021  Шкаф для химических реактивов и лабораторной посуды МЕШ2-1780 М дверки металл | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.07.2021 |
| 1.2.13 | | Мойка | ИП № 170801 от 17.08.2021  ПП № 487778 от 20.08.2021 Договор № 32110387731 от 19.07.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 17.08.2021 |
| 1.2.14 | | Кулер | Счет-фактура № УТ -517 от 18.10.2021  ПП № 652751 от 22.10.2021  Договор № 510/2021 от 05.10.2021  Кулер для воды напольный с нагревом и компрессорным охлаждением Elotronic | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 18.10.2021 |
| 1.2.15 | | Дистиллятор | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.2.16 | | Шкаф сухо-жаровой | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021  Шкаф сухожаровой ШС -40-02СПУ | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.2.17 | | Автоклав автоматический | Счет-фактура № УТ-412 от 27.08.2021  ПП № 529291 от 03.09.2021 Договор № 32110474305 от 26.08.2021  СТЕРИЛИЗАТОР ПАРОВОЙ ГК-10 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.08.2021 |
| 1.2.18 | | Электрический накопительный водонагреватель 50 литров | Счет-фактура № УТ -517 от 18.10.2021  ПП № 652751 от 22.10.2021  Договор № 510/2021 от 05.10.2021  Водонагреватель электрический THERMEX 100 V | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 18.10.2021 |
| 1.3. | | Закупка программного и методического обеспечения | | | |
| 1.3.1 | | Комплект ПУМ по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» | Лицензионный договор № 054/СЭО 3,0-21 от 23.03.2021 года | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке | 01.04.2021 |
| 1.3.2 | | Microsoft Office | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке | 09.08.2021 |
| 1.4. | | Модернизация / ремонт | | | |
| 1.4.1 | | Ремонт помещения |  | Выполнен в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.2 | | Подведение коммуникаций |  | Выполнено в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.3 | | Брендирование | Письмо ФГБОУ ДПО ИРПО № 1829 от 15.06.2021 года о согласовании дизайн – проекта | Брендирование выполнено в соответствии с дизайном – проектом | 20.08.2021 |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных учебников, дистанционных курсов, оболочек и других дистанционных ресурсов. | |  |  |  |
| 2.2. | Оплата хостинга официального сайта для ДО и распространения опыта. | |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. | | | | | |
| 3.1. | Разработка и закупка электронных образовательных ресурсов, тестов и программ для оценки качества подготовки обучающихся. | |  |  |  |
| 3.2. | Оплата заработной платы экспертам для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям. | |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. | | | | | |
| 4.1. | Разработка новых программ профессионального обучения, аккредитация и лицензирование новых профессий и специальностей. | | Разработаны новые программы ПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). | | | | | |
| 5.1. | Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения | | Разработаны новые программы ДПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской | |  |  |  |
| 6.2. | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мастерская № 1: по компетенции Сити-фермерство** | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | |
| 1.1. | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | |
| 1.1.1. | Расходные материалы необходимые для выполнения заданий по модулям (всего 23 наименований) | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленные материалы соответствуют инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.2. | Паяльная станция | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.3. | Удлинитель c usb | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.4. | Набор слесарного, столярного, садового и измерительного инструмента (всего 11 наименований) | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.5. | Комплект для монтажа электросхем (датчики, модули, монтажные провода и т.д.(всего 22 наименования) | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.6. | Светодиодный светильник | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.7. | Набор лабораторной посуды | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.8. | Arduino uno с кабелем USB, Кабель для принтера | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263156 от 14,05,2021 Договор № 32110187204 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.9. | Шуроповерт | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.10. | Стремянка 2 ступени | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.11. | Tds-метр ручной | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.12. | Ph-метр ручной | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.13. | Мультиметр | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.14. | Инвентарь (контейнер, ведро, ящик для рассады) | Накладная № Z49 от 09.08.2021 ПП № 469943 от 12.08.2021 Договор № 870 от 06.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2 | Закупка учебно-производственного оборудования | | | |
| 1.2.1 | Комплект мебели (стол рабочий-6шт, стол – верстак-6шт, офисный стол-1шт, стул-2шт, стул офисный-6шт, стеллаж-6шт, вешалка-2шт, запираемый шкафчик-1шт) | Накладная PH1-001553 от 23.08.2021 ПП № 503810 от 27.08.2021 Договор № 3247847 от 23.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 23.08.2021 |
| 1.2.2 | Каркас гидропонной установки (трехъярусные с одним закрытым ярусом) | Накладная № 54 от 01.09.2021  ПП № 540312 от 09.09.2021  Договор № 32110395788 от 23.07.2021  Каркас вертикальной фермы | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 01.09.2021 |
| 1.2.3 | Ноутбук | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 258791 от 13,05,2021 Договор № 32110187204 Накладная №197 от 09.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.4 | Мышь для ноутбука | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 258791 от 13,05,2021 Договор № 32110187204 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 05.05.2021 |
| 1.2.5 | Многофункциональное устройство | Накладная №197 от 09.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.6 | Мультимедийное оборудование (проектор, экран) | Накладная № 199 от 09.08.2021  ПП № 478379 от 16.08.2021  Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.2.7 | Растения в ассортименте |  | Данный показатель нет возможности выполнить т.к. растения приобретаются непосредственно перед выполняемой работой |  |
| 1.3. | Закупка программного и методического обеспечения | | | |
| 1.3.1 | Ms office | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке |  |
| 1.3.2 | Notepad | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке |  |
| 1.3.3 | IDE Arduino | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке |  |
| 1.4. | Модернизация / ремонт | | | |
| 1.4.1 | Ремонт помещения |  | Выполнен в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.2 | Подведение коммуникаций |  | Выполнено в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.3 | Брендирование | Письмо ФГБОУ ДПО ИРПО № 1829 от 15.06.2021 года о согласовании дизайн - проекта | Брендирование выполнено в соответствии с дизайном - проектом | 20.08.2021 |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных учебников, дистанционных курсов, оболочек и других дистанционных ресурсов. |  |  |  |
| 2.2. | Оплата хостинга официального сайта для ДО и распространения опыта. |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. | | | | |
| 3.1. | Разработка и закупка электронных образовательных ресурсов, тестов и программ для оценки качества подготовки обучающихся. |  |  |  |
| 3.2. | Оплата заработной платы экспертам для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям. |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. | | | | |
| 4.1. | Разработка новых программ профессионального обучения, аккредитация и лицензирование новых профессий и специальностей. | Разработаны новые программы ПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). | | | | |
| 5.1. | Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения | Разработаны новые программы ДПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской |  |  |  |
| 6.2. | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мастерская № 1: по компетенции Эксплуатация сельскохозяйственных машин** | | | | | |
| Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе | | | | | |
| 1.1. | | Закупка учебно-лабораторного оборудования | | | |
| 1.1.1. | | Комплект мебели (верстак слесарный-5шт, рабочий стол(тележка)-5шт, стол ученический-4шт, стул-32шт, офисный стол-4шт, вешалка-3шт) | Счет-фактура №182 от 8.06.2021  ПП №383135 от 02.07.2021  Договор № 32110302588 от 15.06.2021  Верстак металлический слесарный с одной тумбой  Металлический верстак с подвесным ящиком  Накладная PH1-001553 от 23.08.2021 ПП № 503810 от 27.08.2021 Договор № 3247847 от 23.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 8.06.2021,  23.08.2021 |
| 1.1.2. | | Ноутбук | Ноутбук + «интерактивное пособие. Сельскохозяйственная техника»  Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 05.05.2021 |
| 1.1.3. | | Расходные материалы необходимые для выполнения заданий по модулям (всего 35 наименований) | Счет-фактура № 21873 от 24.09.2021 ПП № 601643 от 30.09.2021  Договор № 32110566715 от 23.09.2021 | Закупленные материалы соответствуют инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 24.09.2021 |
| 1.1.4. | | Плазменная панель | Накладная № 199 от 09.08.2021  ПП № 478379 от 16.08.2021  Договор № 32110435115 от 02.08.2021  Плазменная панель Xiaomi | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.5. | | Компьютер | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 05.05.2021 |
| 1.1.6. | | Многофункциональное устройство | Накладная №197 от 09.08.2021 ПП № 478379 от 16.08.2021 Договор № 32110435115 от 02.08.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 09.08.2021 |
| 1.1.7. | | Инструмент (набор инструмента-5шт, набор отверток-1шт, пассатижи диэлектрические-1шт, набор слесарных монтажек-4шт, комплект ключей моментных-3шт) | Счет-фактура № 3523 от 03.08.2021  ПП № 459753 от 09.08.2021 Договор № 32110410245 от 19.07.2021  Счет-фактура 5530 от 06.12.2021  ПП № 810284 от 22.12.2021 Договор № 109 от 06.12.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 03.08.2021 |
| 1.1.8. | | Диагностический и измерительный инструмент, съемники и приспособления | Счет-фактура № 3523 от 03.08.2021  ПП № 459753 от 09.08.2021 Договор № 32110410245 от 19.07.2021  Счет-фактура 5530 от 06.12.2021  ПП № 810284 от 22.12.2021 Договор № 109 от 06.12.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 03.08.2021 |
| 1.1.9. | | Фильтр выхлопных газов с рукавами |  | Оборудование удалено из перечня в соотверствии с письмом исх. № 197 от 02 апреля 2021 года, ответ ФГБОУ ДПО ИРПО исх. №1404 от 27.04.2021 года |  |
| 1.1.10. | | Навигационный комплекс системы точного земледелия с тренажером – симулятором для обучения | Счет-фактура № 281 от 9.06.2021  Накладная № 281 от 09.06.2021  ПП № 346162 от 21.06.2021  Договор 32110249167 от 28.05.2021  Система «Агронавигатор- тренажер» | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 9.06.2021 |
| 1.1.11. | | Стенд для проверки и регулировки форсунок дизельного двигателя | Договор №32110298036 от 11.06.2021.  Счет-фактура №2687 от 28.06.2021.  ПП №383139 от 02.07.2021 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 11.06.2021 |
| 1.1.12. | | Двигатель трактора МТЗ (для монтажных работ) | Накладная № Рц00-011031 от 27.05.2021  ПП №331207 от 11.06.2021  Договор № 32110196662 от 11.05.2021  Двигатель МТЗ-1221 генератор 1.5 квт Д260.2-530 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 27.05.2021 |
| 1.1.13. | | Кантователь для двигателя | Накладная № У-1903 от 01.07.2021  ПП №425142 от 26.07.2021  Договор № 32110256456 от 01. -7.2021  Универсальный стенд для ремонта двигателей Р776Е | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 01.07.2021 |
| 1.1.14. | | Прибор для проверки давления рабочей жидкости в гидросистеме трактора | Счет-фактура № 2565 от 22.06.2021  ПП № 356880 от 25.06.2021  Договор №32110279475 от 08.06.2021  Набор для тестирования гидросистемы HBTK-90 | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 22.06.2021 |
| 1.1.15. | | Дроссель - расходомер |  | Оборудование удалено из перечня в соотверствии с письмом исх. № 197 от 02 апреля 2021 года, ответ ФГБОУ ДПО ИРПО исх. №1404 от 27.04.2021 года |  |
| 1.1.16. | | Учебный стенд по гидравлике | ПП № 309499 от 01.06.2021  Договор № 32110182876 от 12.05.2021  № 99, 25.05.2021, Учебный стенд по гидравлике двух стороннего исполнения «Гидропривод и электрогидроавтоматика» СГУ-УН-08-40ЛР-02  Программа моделирования пневматических, гидравлических и электрических систем AUTOSIM 200 (1 лицензия). | Закупленное учебно – лабораторное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 01.06.2021 |
| 1.2 | | Закупка учебно-производственного оборудования | | | |
| 1.2.1 | | Трактор российского или иностранного производства (стандарта не ниже ЕВРО 4, с диагностическим разъёмом) | Накладная № 11635 от 01.06.2021  ПП № 316131 от 04.06.2021  Договор № 32110182868 от 11.05.2021  Трактор John Deere 6135 B Premium (1YR6135BCN530823? 10009100/0064371, Китай) | Оборудование преобретено на средства Субъекта Российской Федерации  Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 01.06.2021 |
| 1.2.2 | | Трактор российского или иностранного производства (рядный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель) | Товарная накладная № 65 от 22.09.2021 Государственный контракт № 0853500000321006667 от 13.09.2021 Трактор Беларус 1221.3 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 22.09.2021 |
| 1.2.3 | | Трактор российского или иностранного производства (колёсный, тяговый класс 0,9-1,4 тонн-сил) | Счет-фактура № УТ-394 от 26.05.2021  ПП № 305509 от 31.05.2021  Договор № 32110196669 от 24.05.2021  Трактор Белорус 920.3 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 26.05.2021 |
| 1.2.4 | | Трактор российского или иностранного производства (экскаваторное или бульдозерное оборудование, подключения контрольного манометра, дроссель-расходомера или другого диагностического оборудования гидросистемы) | Счет-фактура № 705/001 от 5.07.2021  ПП № 420698 от 22.07.2021  Договор № 05.07.2021 № 32110256586 от 04.06.2021  Универсальная машина УДМ 82 на базе трактора «Белорус- 92П» | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 5.07.2021 |
| 1.2.5 | | Трактор российского или иностранного производства (мощность двигателя не менее 150 л.с. Навесное устройство грузоподъёмностью не менее 1,5 тонн) | Накладная № УТ -22 от 03.06.2021  ПП № 324904 от 09.06.2021  Договор № 32110236122  Трактор Беларус-2022.3 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 03.06.2021 |
| 1.2.6 | | Диагностический сканер с переходниками адаптерами, программным обеспечением | Счет фактура № УТ-531 от 25.06.2021  Платежное поручение № 420697 от 22.07.2021  Договор № 32110312700 от 23.06.2021  Диагностический сканер TEXA Navigator TXT со стандартным комплектом кабелей TEXA SO4974 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 25.06.2021 |
| 1.2.7 | | Пресс - подборщик | Счет-фактура №УТ-419 от 4.06.2021  ПП № 327775 от 10.06.2021  Договор № 32110156785 от 04.05.2021  Пресс-подборщик рулонный «Pelikan» | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 4.06.2021 |
| 1.2.8 | | Опрыскиватель | Государственный контракт № 0853500000321006750 от 07.09.2021 Устройства механические для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемые в сельском хозяйстве или садоводстве | Оборудование преобретено на средства Субъекта Российской Федерации  Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует заявке, показатель достигнут. | 07.09.2021 |
| 1.2.9 | | Плуг - оборотный | Счет фактура № УТ-415 от 3.06.2021  ПП № 327775 от 10.06.2021  Договор № 32110156785 от 04.05.2021  Плуг оборотный PERESVET ПОН-4+1 | Закупленное учебно – производственное оборудование соответствует инфраструктурному листу, показатель достигнут. | 03.06.2021 |
| 1.2.10 | | Комбайн зерноуборочный самоходный с жаткой для уборки зерновых культур и тележкой транспортной/Комбайн зерноуборочный самоходный S300 "NOVA 340" c навешенным измельчителем- разбрасывателем, кабиной Comfort cad. Жатка для уборки зерновых культур S300.27.6м. Приспособление для перемещения адаптеров ППА-700-04 "Uni Cart 3000" | Счет фактура № ТТ-22096 от 09.08.2021 Платежное поручение № 498551 от 26.08.2021 Договор № 32110312698 от 02.07.2021 | Оборудование преобретено в соотверствии с письмом исх. № 197 от 02 апреля 2021 года, ответ ФГБОУ ДПО ИРПО исх. №1404 от 27.04.2021 года | 09.08.2021 |
| 1.2.11 | | Культиватор для междурядной обработки "ALTAIR-5,6-04" | Счет фактура № УТ-677 от 14.10.2021 ПП № 652754 от 22.10.2021 Договор № 32110653944 от 13.10.2021 | Оборудование преобретено за счет экономии денежных средств гранта, возникших по итогам проведенных закупочных процедур | 14.10.2021 |
| 1.2.12 | | Сеялка пропашная пневматическая VESTA 8 PROFI | Счет фактура № УТ-724 от 19.11.2021 ПП № 758274 от 03.12.2021 Договор № 321106538889 от 19.10.2021 | Оборудование преобретено за счет экономии денежных средств гранта, возникших по итогам проведенных закупочных процедур | 19.11.2021 |
| 1.2.13 | | Кран гаражный гидравлический, складной, 2000кг  Пуско - зарядное устройство ENERGO 1000  Компрессор воздушный СБ4/С-50 АВ360 А(220В) Flac | Счет фактура № 5389 от 11.11.2021 ПП № 713128 от 17.11.2021 Договор № 32110653940 от 12.10.2021 | Оборудование преобретено за счет экономии денежных средств гранта, возникших по итогам проведенных закупочных процедур | 11.11.2021 |
| 1.3. | | Закупка программного и методического обеспечения | | | |
| 1.3.1 | | Тренажер Forward сельскохозяйственного трактора |  | Оборудование удалено из перечня в соотверствии с письмом исх. № 197 от 02 апреля 2021 года, ответ ФГБОУ ДПО ИРПО исх. №1404 от 27.04.2021 года |  |
| 1.3.2 | | ПО «Интерактивное пособие. Сельскохозяйственная техника.» | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке | 05.05.2021 |
| 1.3.3 | | ПО Экзамен. Трактор и спец. техника. Категория «В», «С», «D», «E», «F» | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке | 05.05.2021 |
| 1.3.4 | | Комплект ПУМ (программный учебный модуль) по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» | Накладная № 155 от 05.05.2021 ПП № 263154 от 14.05.2021 Договор № 32110187204 от 04.05.2021 | Закупленное программное и методического обеспечения соответствует заявке | 05.05.2021 |
| 1.4. | | Модернизация / ремонт | | | |
| 1.4.1 | | Ремонт помещения |  | Выполнен в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.2 | | Подведение коммуникаций |  | Выполнено в соответствии с требованиями | 16.08.2021 |
| 1.4.3 | | Брендирование | Письмо ФГБОУ ДПО ИРПО № 1829 от 15.06.2021 года о согласовании дизайн - проекта | Брендирование выполнено в соответствии с дизайном - проектом | 20.08.2021 |
| Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ. | | | | | |
| 2.1. | Приобретение электронных учебников, дистанционных курсов, оболочек и других дистанционных ресурсов. | |  |  |  |
| 2.2. | Оплата хостинга официального сайта для ДО и распространения опыта. | |  |  |  |
| Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена. | | | | | |
| 3.1. | Разработка и закупка электронных образовательных ресурсов, тестов и программ для оценки качества подготовки обучающихся. | |  |  |  |
| 3.2. | Оплата заработной платы экспертам для проведения демонстрационного экзамена по компетенциям. | |  |  |  |
| Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. | | | | | |
| 4.1. | Разработка новых программ профессионального обучения, аккредитация и лицензирование новых профессий и специальностей. | | Разработаны новые программы ПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ). | | | | | |
| 5.1. | Разработка программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров по внедрению современных программ и технологий обучения | | Разработаны новые программы ДПО, представлены в форме № 3 | Показатель достигнут | 15.11.2021 |
| Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. | | | | | |
| 6.1. | Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской | | Стрельцов Владимир Викторович – свидетельство № 0000017552 от 28.04.2021 г.  Гайдай Владимир Семенович – свидетельство № 0000094139 от 29.09.2021 г.  Семенов Геннадий Васильевич – свидетельство № 0000102067 от 19.12.2021 г.  Жауров Игорь Юрьевич – свидетельство № 0000095838 от 21.10.2021 г. | Показатель достигнут | 29.09-19.12.2021 |
| 6.2. | Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена | | Юдин Андрей Юрьевич – сертификат № 3191 от 10.02.2021 г.  Стрельцов Владимир Викторович – свидетельство № 0000017552 от 28.04.2021 г.  Гайдай Владимир Семенович – свидетельство № 0000094139 от 29.09.2021 г.  Семенов Геннадий Васильевич – свидетельство № 0000102067 от 19.12.2021 г.  Жауров Игорь Юрьевич – свидетельство № 0000095838 от 21.10.2021 г. | Показатель достигнут | 29.09-19.12.2021 |

Исполнитель: Юдин Андрей Юрьевич, зам. директора, 89228944781